## LOJA
| Nº | Loja | Regional | Sub Regional | Data |  |  |  | Coletores Loja |  |  |  |  | Coletores - Recebimento
[5 empty] | Programada Inicio | Programada Fim | Inicio | Fim | Modelo | Qtde Dispositivo (Fisico) | Qtde Dispositivo Ativo (Urmobo) | Rollout (Pendentes) | Percentual | Modelo | Qtde Dispositivo (Fisico) | Qtde Dispositivo Ativo (Urmobo) | Rollout (Pendentes) | Percentual
| 1 | Vila Carrão | SP CAPITAL | SP5 - CAPITAL | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | TC21 | 30 | 30 | 0 | 100% | MC33 | 4 | 4 | 0 | 100%
| 2 | Casa Verde | SP CAPITAL | SP3- ZONA NORTE/ SUL | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | TC21 | 35 | 35 | 0 | 100% | Skorpio X5 | 4 | 4 | 0 | 100%
| 3 | São Miguel Mal Tito | SP CAPITAL | SP2- S. MIGUEL/MOGI | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | TC21 | 37 | 37 | 0 | 100% | Skorpio X5 | 8 | 8 | 0 | 100%
| 7 | Santos | SP INTERIOR | SP10 - SP INTERIOR | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | TC21 | 32 | 32 | 0 | 100% | Skorpio X5 | 4 | 4 | 0 | 100%
| 8 | Vila Sônia | SP CAPITAL | SP6- CAPITAL | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-07-29 |  | Joya A6 | 28 | 28 | 0 | 100% | Skorpio X5 | 4 | 4 | 0 | 100%
| 9 | Osasco | SP CAPITAL | SP6- CAPITAL | 2025-08-05 | 2025-08-06 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 10 | São Bernardo Piraporinha | SP CAPITAL | SP1- ABC BAIXADA | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | TC 21 | 32 | 29 | 3 | 90.62% | Skorpio X5 | 4 | 4 | 0 | 100%
| 12 | Jundiaí | SP INTERIOR | SP7 - INTERIOR | 2025-08-05 | 2025-08-06 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 14 | Ribeirão Parque Industrial | SP INTERIOR | SP9 - INTERIOR | 2025-08-05 | 2025-08-06 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 15 | Cotia | SP CAPITAL | SP6- CAPITAL | 2025-08-07 | 2025-08-08 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 16 | Santo André | SP CAPITAL | SP1- ABC BAIXADA | 2025-08-07 | 2025-08-08 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 17 | Sapopemba | SP CAPITAL | SP5 - CAPITAL | 2025-08-07 | 2025-08-08 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 18 | João Dias (Projeto Olimpo) | SP CAPITAL | SP4- NOVO | 2025-08-07 | 2025-08-08 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 19 | Itaquera | SP CAPITAL | SP5 - CAPITAL | 2025-08-11 | 2025-08-12 |  |  | Joya A6 | 10 |  | 10 | 0% |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 20 | Jaçanã | SP CAPITAL | SP3- ZONA NORTE/ SUL | 2025-08-11 | 2025-08-12 |  |  | Joya A6 | 10 |  | 10 | 0% |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 21 | Limeira | SP INTERIOR | SP7 - INTERIOR | 2025-08-11 | 2025-08-12 |  |  | Joya A6 | 10 |  | 10 | 0% |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 22 | Jaguaré | SP CAPITAL | SP3- ZONA NORTE/ SUL | 2025-08-11 | 2025-08-12 |  |  | TC21 | 5 |  | 5 | 0% | Skorpio X5 | 4 |  | 4 | 0%
| 23 | Fortaleza (Bezerra de menezes) | CEARÁ | CEARÁ | 2025-11-10 | 2025-11-11 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 24 | Rio Claro | SP INTERIOR | SP7 - INTERIOR | 2025-08-13 | 2025-08-14 |  |  | Joya A6 | 28 |  | 28 | 0% | Skorpio X5 | 3 |  | 3 | 0%
| 25 | Caraguatatuba | SP INTERIOR | SP10 - SP INTERIOR | 2025-08-13 | 2025-08-14 |  |  | TC21 | 8 |  | 8 | 0% | MC33 | 2 |  | 2 | 0%
| 27 | Washington Soares | CEARÁ | CEARÁ | 2025-11-10 | 2025-11-11 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 28 | Jacarepaguá/ Freguesia | RJ | RJ 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 29 | Ilha do Governador | RJ | RJ 2 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-08-19 |  | Joya A6 | 30 | 30 | 0 | 100% | Skorpio X5 | 4 | 4 | 0 | 100%
| 30 | Nova Iguaçú | RJ | RJ 2 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-08-19 |  | Joya A6 | 29 | 29 | 0 | 100% | Skorpio X5 |  |  | 0 | #DIV/0!
| 31 | Jabaquara | SP CAPITAL | SP3- ZONA NORTE/ SUL | 2025-08-13 | 2025-08-14 |  |  | TC21 | 35 |  | 35 | 0% | Skorpio X5 | 3 |  | 3 | 0%
| 32 | Nordestina | SP CAPITAL | SP2- S. MIGUEL/MOGI | 2025-08-13 | 2025-08-14 |  |  | TC21 | 9 |  | 9 | 0% | Skorpio X5 | 1 |  | 1 | 0%
| 33 | Caucaia | CEARÁ | CEARÁ | 2025-11-10 | 2025-11-11 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 35 | São Gonçalo Alcantara | RJ | RJ 3 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-08-20 |  | Joya A6 | 29 | 28 | 1 | 96.55% |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 36 | Nilópolis | RJ | RJ 2 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-08-20 |  | TC21 | 35 | 35 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 37 | Campinho | RJ | RJ 1 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 38 | Praia Grande Kenedy | SP INTERIOR | SP10 - SP INTERIOR | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  |  | Joya A6 | 10 |  | 10 | 0% |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 39 | Campinas Amoreiras (Combo) | SP INTERIOR | SP8 - INTERIOR | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  |  | Joya A6 | 10 |  | 10 | 0% |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 41 | Niterói | RJ | RJ 3 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-08-20 |  | TC21 | 35 | 35 | 0 | 100% |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 42 | Ceasa | RJ | RJ 2 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 77 | João Pessoa | NORDESTE | NORDESTE 1 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 45 | Barra Funda | SP CAPITAL | SP3- ZONA NORTE/ SUL | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | TC21 | 35 | 34 | 1 | 97.14% | Skorpio X5 | 4 | 4 | 0 | 100%
| 83 | Campina Grande | NORDESTE | NORDESTE 1 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 47 | Fortaleza Parangaba | CEARÁ | CEARÁ | 2025-11-10 | 2025-11-11 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 48 | São Caetano do Sul (Combo ) | SP CAPITAL | SP1- ABC BAIXADA | 2025-08-15 | 2025-08-15 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 49 | Águia de Haia | SP CAPITAL | SP2- S. MIGUEL/MOGI | 2025-08-18 | 2025-08-19 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 50 | Sorocaba (Itavuvu) | SP INTERIOR | SP7 - INTERIOR | 2025-08-18 | 2025-08-19 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 56 | Goiânia Buriti | C.OESTE | C.OESTE 2 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 84 | Goiania Independência | C.OESTE | C.OESTE 2 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 53 | Penha - Marginal Tietê | SP CAPITAL | SP5 - CAPITAL | 2025-08-18 | 2025-08-19 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 55 | Bangu | RJ | RJ 1 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 80 | Cpo Grande Coronel Antonino | MS | MS | 2025-11-20 | 2025-11-21 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 57 | Cuiabá Coxipó | MT/RO/AC | MT | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-08-18 | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 58 | Ribeirão Pires | SP CAPITAL | SP1- ABC BAIXADA | 2025-08-18 | 2025-08-19 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 59 | Praia Grande Litoral Plaza (Projeto Olimpo) | SP INTERIOR | SP10 - SP INTERIOR | 2025-08-20 | 2025-08-21 |  |  | TC21 | 9 |  |  | 0% | Skorpio X5 | 1 |  |  | 0%
| 60 | Guaianases | SP CAPITAL | SP2- S. MIGUEL/MOGI | 2025-08-20 | 2025-08-21 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 61 | Bauru | SP INTERIOR | SP9 - INTERIOR | 2025-08-20 | 2025-08-21 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 62 | Juazeiro do Norte (Cariri) | CEARÁ | CEARÁ | 2025-11-10 | 2025-11-11 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 63 | Ribeirão Preto Rotatória | SP INTERIOR | SP9 - INTERIOR | 2025-08-20 | 2025-08-21 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 64 | Marginal Tietê Vila Maria | SP CAPITAL | SP3- ZONA NORTE/ SUL | 2025-08-20 | 2025-08-21 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 65 | Mendanha | RJ | RJ 1 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | TC21 | 34 | 34 | 0 | 100% | MC33 | 4 | 4 | 0 | 100%
| 66 | Juazeiro da Bahia | BA/SE | BA/SE 1 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 67 | Feira de Santana | BA/SE | BA/SE 1 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 68 | Suzano | SP CAPITAL | SP2- S. MIGUEL/MOGI | 2025-08-22 | 2025-08-25 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 70 | Varzea Grande | MT/RO/AC | MT | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-08-18 |  | Joya A6 | 32 | 19 | 13 | 59.38% |  |  |  |  | #DIV/0!
| 71 | Londrina Tiradentes | SUL | SUL | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-08-01 | 2025-08-05 | TC21 | 35 | 35 | 0 | 100% | Skorpio X5 | 4 | 4 | 0 | 100%
| 73 | Presidente Prudente | SP INTERIOR | SP9 - INTERIOR | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 2025-07-25 | 2025-07-31 | TC21 | 32 | 31 | 1 | 96.88% | Skorpio X5 | 4 | 0 | 4 | 0%
| 74 | Santo André G.Pirelli | SP CAPITAL | SP1- ABC BAIXADA | 2025-08-22 | 2025-08-25 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 75 | Itaquaquecetuba | SP CAPITAL | SP2- S. MIGUEL/MOGI | 2025-08-22 | 2025-08-25 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 91 | Garanhuns | NORDESTE | NORDESTE 1 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 109 | Paulista | NORDESTE | NORDESTE 1 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 78 | Cidade Baixa | BA/SE | BA/SE 1 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 79 | Maringá Colombo | SUL | SUL | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-08-06 | 2025-08-13 | TC21 | 33 | 33 | 0 | 100% | Skorpio X5 | 4 | 4 | 0 | 100%
| 92 | Cpo Grande Acrissul | MS | MS | 2025-11-20 | 2025-11-21 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 81 | Mogi das Cruzes | SP CAPITAL | SP2- S. MIGUEL/MOGI | 2025-08-22 | 2025-08-25 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 82 | Cabo Frio | RJ | RJ 3 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 114 | Natal | NORDESTE | NORDESTE 1 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 97 | Campo Grande Aeroporto | MS | MS | 2025-11-20 | 2025-11-21 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 85 | Teotonio Vilela | SP CAPITAL | SP4- NOVO | 2025-08-22 | 2025-08-25 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 86 | Guarulhos Jamil | SP CAPITAL | SP4- NOVO | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-18 | [5 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 90 | Paripe | BA/SE | BA/SE 1 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 88 | Sobral | CEARÁ | CEARÁ | 2025-11-10 | 2025-11-11 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 89 | Fernão Dias | SP CAPITAL | SP5 - CAPITAL | 2025-08-26 | 2025-08-27 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 139 | Camaçari | BA/SE | BA/SE 1 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 119 | Camaragibe | NORDESTE | NORDESTE 1 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 100 | Dourados | MS | MS | 2025-11-24 | 2025-11-25 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 93 | Pirajussara | SP CAPITAL | SP6- CAPITAL | 2025-08-26 | 2025-08-27 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 94 | Santo André V.Luzita | SP CAPITAL | SP1- ABC BAIXADA | 2025-08-26 | 2025-08-27 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 143 | Lauro de Feitas | BA/SE | BA/SE 1 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 96 | Carapicuiba | SP CAPITAL | SP6- CAPITAL | 2025-08-26 | 2025-08-27 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 105 | Goiânia T9 | C.OESTE | C.OESTE 2 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 99 | Curitiba Pinheinrinho | SUL | SUL | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-08-06 |  | TC21 | 35 | 35 | 0 | 100% | Skorpio X3 | 4 | 0 | 4 | 0%
| 241 | Gunter Hans | MS | MS | 2025-11-24 | 2025-11-25 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 111 | Rio Verde | C.OESTE | C.OESTE 2 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 102 | Rondonópolis | MT/RO/AC | MT | 2025-11-24 | 2025-11-25 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 104 | Praia Grande Glória | SP INTERIOR | SP10 - SP INTERIOR | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-07-30 | 2025-08-11 | TC21 | 35 | 35 | 0 | 100% | MC33 | 4 | 4 | 0 | 100%
| 117 | Valparaíso | C.OESTE | C.OESTE 2 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 164 | Golf Club | BA/SE | BA/SE 1 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 120 | São Gonçalo do Amarante | NORDESTE | NORDESTE 1 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 108 | Contagem | MG | MG | 2025-11-10 | 2025-11-11 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 138 | Serra Talhada | NORDESTE | NORDESTE 1 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 140 | Goiania Perimetral | C.OESTE | C.OESTE 2 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 112 | Taboão da Serra | SP CAPITAL | SP6- CAPITAL | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-01 | 2025-08-11 | TC21 | 35 | 35 | 0 | 100% | Skorpio X5 | 3 | 3 | 0 | 100%
| 207 | João Pessoa Cabedelo | NORDESTE | NORDESTE 1 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 268 | Maria Lacerda (Projeto Olimpo) | NORDESTE | NORDESTE 1 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 177 | Mussurunga | BA/SE | BA/SE 1 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 176 | Palmas Teotonio | C.OESTE | C.OESTE 2 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 118 | Belém | NORTE | NORTE | 2025-12-01 | 2025-12-02 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 298 | Ponta Negra (Projeto Olimpo) | NORDESTE | NORDESTE 1 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 300 | Epitácio Pessoa (Projeto Olimpo ) | NORDESTE | NORDESTE 1 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 121 | São José dos Campos | SP INTERIOR | SP10 - SP INTERIOR | 2025-08-28 | 2025-08-29 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 122 | Manaus Grande Circular | NORTE | NORTE | 2025-12-01 | 2025-12-02 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 123 | Santo André Bala Juqinha | SP CAPITAL | SP1- ABC BAIXADA | 2025-08-28 | 2025-08-29 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 124 | Jacu Pêssego | SP CAPITAL | SP5 - CAPITAL | 2025-08-28 | 2025-08-29 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 184 | Senhor do Bonfim | BA/SE | BA/SE 1 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 126 | Jaraguá / Taipas | SP CAPITAL | SP3- ZONA NORTE/ SUL | 2025-09-01 | 2025-09-02 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 127 | Franco da Rocha | SP CAPITAL | SP6- CAPITAL | 2025-09-01 | 2025-09-02 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 128 | Pilares | RJ | RJ 1 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 129 | São Vicente | SP INTERIOR | SP10 - SP INTERIOR | 2025-09-01 | 2025-09-02 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 130 | Taubaté | SP INTERIOR | SP10 - SP INTERIOR | 2025-09-01 | 2025-09-02 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 131 | Duque de Caxias | RJ | RJ 2 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-08-19 |  | JOYA A6 | 8 | 8 | 0 | 100% |  |  |  |  | #DIV/0!
| 133 | Ayrton Senna | RJ | RJ 1 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 134 | Teresina Dirceu | MA/PI | MA/PI | 2025-11-10 | 2025-11-11 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 135 | Ananindeua | NORTE | NORTE | 2025-12-01 | 2025-12-02 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 136 | Sabão Português | RJ | RJ 2 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 137 | Tancredo Neves | SP CAPITAL | SP3- ZONA NORTE/ SUL | 2025-09-01 | 2025-09-02 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 305 | Campina Grande II | NORDESTE | NORDESTE 1 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 185 | Serrinha | BA/SE | BA/SE 1 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 194 | Anapolis | C.OESTE | C.OESTE 2 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 141 | São Luis Turu | MA/PI | MA/PI | 2025-11-10 | 2025-11-11 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 142 | Mesquita/ Rio Dutra | RJ | RJ 2 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 225 | Feira de Santana (Tomba) | BA/SE | BA/SE 1 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 144 | Aricanduva | SP CAPITAL | SP5 - CAPITAL | 2025-09-03 | 2025-09-04 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 145 | Maracanaú | CEARÁ | CEARÁ | 2025-11-12 | 2025-11-13 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 146 | Manaus Efigênio Salles | NORTE | NORTE | 2025-12-01 | 2025-12-02 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 148 | Sezefredo Fagundes | SP CAPITAL | SP3- ZONA NORTE/ SUL | 2025-09-03 | 2025-09-04 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 149 | Embu das Artes | SP CAPITAL | SP6- CAPITAL | 2025-09-03 | 2025-09-04 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 150 | Tijuca Mariz e Barros | RJ | RJ 1 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 151 | Jandira | SP CAPITAL | SP6- CAPITAL | 2025-09-03 | 2025-09-04 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 333 | Mossoró RN | NORDESTE | NORDESTE 1 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 153 | São Matheus | SP CAPITAL | SP5 - CAPITAL | 2025-09-03 | 2025-09-04 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 154 | Campinas Centro | SP INTERIOR | SP8 - INTERIOR | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | TC21 | 35 | 35 | 0 | 100% | MC33 | 5 | 5 | 0 | 100%
| 155 | Cidade Dutra | SP CAPITAL | SP4- NOVO | 2025-09-05 | 2025-09-08 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 156 | Diadema | SP CAPITAL | SP1- ABC BAIXADA | 2025-09-05 | 2025-09-08 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 157 | São Miguel 2 | SP CAPITAL | SP2- S. MIGUEL/MOGI | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-08-13 |  | JOYA A6 | 30 | 30 | 0 | 100% |  |  |  |  | #DIV/0!
| 158 | Uberlândia | MG | MG | 2025-11-12 | 2025-11-13 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 243 | Barris | BA/SE | BA/SE 1 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 160 | Meier | RJ | RJ 1 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 161 | Mauá | SP CAPITAL | SP1- ABC BAIXADA | 2025-09-05 | 2025-09-08 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 162 | Londrina Saul | SUL | SUL | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-08-06 |  | TC21 | 35 | 35 | 0 | 100% | Skorpio X3 | 4 | 0 | 4 | 0%
| 44 | Jaboatão | NORDESTE | NORDESTE 2 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 250 | Petrolina | BA/SE | BA/SE 1 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 165 | Bras Cubas | SP CAPITAL | SP2- S. MIGUEL/MOGI | 2025-09-09 | 2025-09-10 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 166 | Santa Catarina | SP CAPITAL | SP3- ZONA NORTE/ SUL | 2025-09-10 | 2025-09-11 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 167 | Piracicaba Centro | SP INTERIOR | SP7 - INTERIOR | 2025-09-10 | 2025-09-11 |  |  | TC21 | 35 | 34 | 1 | 97.14% | Skorpio X5 | 4 |  |  | 0%
| 168 | Paulinia | SP INTERIOR | SP8 - INTERIOR | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-08-06 |  | TC21 | 34 | 34 | 0 | 100% | Skorpio X3 | 4 | 0 | 4 | 0%
| 169 | Castanhal | NORTE | NORTE | 2025-12-01 | 2025-12-02 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 171 | Iguatu | CEARÁ | CEARÁ | 2025-11-12 | 2025-11-13 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 172 | Imperatriz | MA/PI | MA/PI | 2025-11-12 | 2025-11-13 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 173 | Hortolândia | SP INTERIOR | SP8 - INTERIOR | 2025-09-10 | 2025-09-11 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 174 | Araçatuba | SP INTERIOR | SP9 - INTERIOR | 2025-09-10 | 2025-09-11 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 175 | Porto Velho | MT/RO/AC | MT | 2025-11-26 | 2025-11-27 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 214 | Caldas Novas | C.OESTE | C.OESTE 2 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 255 | Cabula | BA/SE | BA/SE 1 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 178 | Indaiatuba | SP INTERIOR | SP8 - INTERIOR | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-08-05 |  | TC21 | 35 | 35 | 0 | 100% | Skorpio X4 | 4 | 0 | 4 | 0%
| 46 | Caruaru Centro | NORDESTE | NORDESTE 2 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 180 | Sinop | MT/RO/AC | MT | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-08-18 |  | JOYA A6 |  | 2 | -2 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 181 | Petrópolis | RJ | RJ 2 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-08-20 |  | JOYA A6 | 23 | 23 | 0 | 100% |  |  |  |  | #DIV/0!
| 182 | Picos | MA/PI | MA/PI | 2025-11-12 | 2025-11-13 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 256 | Vasco da Gama (Projeto Olimpo) | BA/SE | BA/SE 1 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 309 | Salvador Paralela | BA/SE | BA/SE 1 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 321 | Salvador Rótula (Projeto Olimpo) | BA/SE | BA/SE 1 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 186 | Parnaíba | MA/PI | MA/PI | 2025-11-12 | 2025-11-13 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 187 | Parauapebas | NORTE | NORTE | 2025-12-01 | 2025-12-02 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 188 | Campos dos Goytacazes | RJ | RJ 3 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 189 | Fortaleza Messejana | CEARÁ | CEARÁ | 2025-11-12 | 2025-11-13 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 190 | Macapá Marco Zero | NORTE | NORTE | 2025-12-01 | 2025-12-02 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 191 | Santarem Conquista | NORTE | NORTE | 2025-12-01 | 2025-12-02 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 192 | Cuiabá Jd Américas | MT/RO/AC | MT | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-08-18 |  | JOYA A6 | 29 | 6 | 23 | 20.69% |  |  |  |  | #DIV/0!
| 193 | São Luis Guajajaras | MA/PI | MA/PI | 2025-11-12 | 2025-11-13 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 310 | Goiânia Portugal | C.OESTE | C.OESTE 2 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 195 | Curitiba - JK | SUL | SUL | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-08-06 |  | TC21 | 35 | 35 | 0 | 100% | Skorpio X4 | 4 | 0 | 4 | 0%
| 87 | Vitoria da Conquista | BA/SE | BA/SE 2 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 197 | Boa Vista | NORTE | NORTE | 2025-12-01 | 2025-12-02 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 76 | Maceio Menino Marcelo | NORDESTE | NORDESTE 2 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 199 | Nações Unidas | SP CAPITAL | SP4- NOVO | 2025-09-12 | 2025-09-15 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 200 | Jundiaí Ferroviários | SP INTERIOR | SP7 - INTERIOR | 2025-09-12 | 2025-09-15 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 201 | Santa Cruz | RJ | RJ 1 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-08-01 |  | TC21 | 35 | 34 | 1 | 97.14% | Skorpio X4 | 4 | 0 | 4 | 0%
| 202 | Cesario Melo | RJ | RJ 1 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 203 | São Bernardo Anchieta | SP CAPITAL | SP1- ABC BAIXADA | 2025-09-12 | 2025-09-15 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 107 | Imbiribeira | NORDESTE | NORDESTE 2 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 205 | Santo André Pereira Barreto | SP CAPITAL | SP1- ABC BAIXADA | 2025-09-12 | 2025-09-15 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 206 | Rio Branco | MT/RO/AC | MT | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-08-18 |  | JOYA A6 | 29 | 22 | 7 | 75.86% | Skorpio X4 | 5 |  |  | 0%
| 208 | Cidade Tiradentes | SP CAPITAL | SP2- S. MIGUEL/MOGI | 2025-09-16 | 2025-09-17 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 209 | Guarulhos Pimentas | SP CAPITAL | SP4- NOVO | 2025-09-16 | 2025-09-17 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 210 | Manaus Torquarto | NORTE | NORTE | 2025-12-01 | 2025-12-02 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 211 | São Gonçalo Alberto Torres | RJ | RJ 3 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 213 | Betim | MG | MG | 2025-11-12 | 2025-11-13 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 320 | Palmas Cesamar (Projeto Olimpo) | C.OESTE | C.OESTE 2 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 215 | Maringá Seminário | SUL | SUL | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-08-06 | 2025-08-13 | JOYA A6 | 28 | 28 | 0 | 100% | Skorpio X5 | 4 | 4 | 0 | 100%
| 216 | Rondonópolis Bandeirantes | MT/RO/AC | MT | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-08-18 |  | JOYA A6 | 30 | 30 | 0 | 100% | Skorpio X5 | 1 | 1 | 0 | 100%
| 217 | São João do Meriti | RJ | RJ 2 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 219 | Parque Fluminense | RJ | RJ 2 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 220 | Manaus Bola da Suframa | NORTE | NORTE | 2025-12-01 | 2025-12-02 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 221 | Araruama | RJ | RJ 3 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 222 | Porto Velho Imigrantes | MT/RO/AC | MT | 2025-11-28 | 2025-11-30 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 95 | Jequié | BA/SE | BA/SE 2 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 106 | Paulo Afonso | BA/SE | BA/SE 2 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 228 | Teresina Raul Lopes | MA/PI | MA/PI | 2025-11-14 | 2025-11-17 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 229 | Curitiba Atuba | SUL | SUL | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | JOYA A6 | 27 | 27 | 0 | 100% | Skorpio X5 | 4 | 4 | 0 | 100%
| 231 | Cordovil | RJ | RJ 2 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 232 | Macaé | RJ | RJ 3 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 233 | Itapevi | SP CAPITAL | SP6- CAPITAL | 2025-09-16 | 2025-09-17 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 234 | Fortaleza Tapioqueiras | CEARÁ | CEARÁ | 2025-11-14 | 2025-11-17 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 235 | Belém Batista Campos | NORTE | NORTE | 2025-12-01 | 2025-12-02 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 237 | Santa Bárbara D'oeste | SP INTERIOR | SP7 - INTERIOR | 2025-09-16 | 2025-09-17 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 152 | Arapiraca | NORDESTE | NORDESTE 2 | 2025-11-28 | 2025-11-30 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 239 | Fortaleza Sgto Herminio | CEARÁ | CEARÁ | 2025-11-14 | 2025-11-17 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 240 | Ribeirão Preto Castelo Branco | SP INTERIOR | SP9 - INTERIOR | 2025-09-16 | 2025-09-17 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 307 | Campo Grande Joaquim Murtinho | MS | MS | 2025-11-28 | 2025-11-30 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 116 | Aracajú | BA/SE | BA/SE 2 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 125 | Ilheus | BA/SE | BA/SE 2 | 2025-10-31 | 2025-11-03 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 244 | Piracicaba Nova América | SP INTERIOR | SP7 - INTERIOR | 2025-09-16 | 2025-09-17 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 245 | Barra da Tijuca | RJ | RJ 1 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 246 | Limeira II | SP INTERIOR | SP7 - INTERIOR | 2025-09-18 | 2025-09-19 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 247 | Ipatinga | MG | MG | 2025-11-14 | 2025-11-17 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 248 | São Gonçalo Tribobó | RJ | RJ 3 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 249 | Sete Lagoas | MG | MG | 2025-11-14 | 2025-11-17 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 147 | Itabaiana | BA/SE | BA/SE 2 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 159 | Guanambi | BA/SE | BA/SE 2 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 252 | Belém Almirante | NORTE | NORTE | 2025-12-01 | 2025-12-02 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 254 | Marginal Tietê Tatuapé | SP CAPITAL | SP5 - CAPITAL | 2025-09-18 | 2025-09-19 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 183 | Aracajú Sul | BA/SE | BA/SE 2 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 196 | Itapetinga | BA/SE | BA/SE 2 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 257 | Curitiba Kennedy (Projeto Olimpo) | SUL | SUL | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 2025-07-25 | 2025-08-13 | JOYA A6 | 30 | 30 | 0 | 100% | Skorpio X5 | 4 | 4 | 0 | 100%
| 258 | Guarulhos Bosque Maia (Projeto Olimpo) | SP CAPITAL | SP4- NOVO | 2025-09-18 | 2025-09-19 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 259 | Curitiba Alto da XV (Projeto Olimpo) | SUL | SUL | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-08-06 | 2025-08-11 | JOYA A6 | 30 | 30 | 0 | 100% | Skorpio X5 | 4 | 4 | 0 | 100%
| 260 | Mooca (Projeto Olimpo) | SP CAPITAL | SP5 - CAPITAL | 2025-09-18 | 2025-09-19 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 261 | Belo Horizonte Belvedere (Projeto Olimpo) | MG | MG | 2025-11-14 | 2025-11-17 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 163 | Caruaru Petropólis | NORDESTE | NORDESTE 2 | 2025-11-28 | 2025-11-30 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 263 | Sorocaba Campolim (Projeto Olimpo) | SP INTERIOR | SP7 - INTERIOR | 2025-09-18 | 2025-09-19 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 265 | Mogilar (Projeto Olimpo) | SP CAPITAL | SP2- S. MIGUEL/MOGI | 2025-09-18 | 2025-09-19 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 266 | São Gonçalo Centro (Projeto Olimpo) | RJ | RJ 3 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 267 | São José dos Campos Colinas (Projeto Olimpo) | SP INTERIOR | SP10 - SP INTERIOR | 2025-09-22 | 2025-09-23 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 179 | Maceió Tabuleiro | NORDESTE | NORDESTE 2 | 2025-11-28 | 2025-11-30 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 269 | Interlagos (Projeto Olimpo) | SP CAPITAL | SP4- NOVO | 2025-09-22 | 2025-09-23 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 270 | Raposo Tavares (Projeto Olimpo) | SP CAPITAL | SP6- CAPITAL | 2025-09-22 | 2025-09-23 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 271 | Guarulhos Centro (Projeto Olimpo) | SP CAPITAL | SP4- NOVO | 2025-09-22 | 2025-09-23 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 272 | Anhanguera (Projeto Olimpo) | SP CAPITAL | SP4- NOVO | 2025-09-22 | 2025-09-23 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 273 | Jaguaré Corifeu (Projeto Olimpo) | SP CAPITAL | SP3- ZONA NORTE/ SUL | 2025-09-22 | 2025-09-23 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 274 | Anchieta Paulicéia (Projeto Olimpo) | SP CAPITAL | SP1- ABC BAIXADA | 2025-09-24 | 2025-09-25 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 275 | Penha Tiquatira (Projeto Olimpo) | SP CAPITAL | SP5 - CAPITAL | 2025-09-24 | 2025-09-25 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 276 | Guaianases Estação (Projeto Olimpo) | SP CAPITAL | SP2- S. MIGUEL/MOGI | 2025-09-24 | 2025-09-25 |  |  | JOYA A6 | 32 |  | 32 | 0% |  |  |  |  | #DIV/0!
| 278 | Araraquara (Projeto Olimpo) | SP INTERIOR | SP9 - INTERIOR | 2025-09-24 | 2025-09-25 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 279 | Aeroporto Congonhas (Projeto Olimpo) | SP CAPITAL | SP4- NOVO | 2025-09-24 | 2025-09-25 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 280 | Taboão Centro (Projeto Olimpo) | SP CAPITAL | SP6- CAPITAL | 2025-09-24 | 2025-09-25 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 281 | Caraguatatuba Serramar (Projeto Olimpo) | SP INTERIOR | SP10 - SP INTERIOR | 2025-09-26 | 2025-09-29 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 282 | Cotia Centro (Projeto Olimpo) | SP CAPITAL | SP6- CAPITAL | 2025-09-26 | 2025-09-29 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 283 | Minas Shopping | MG | MG | 2025-11-14 | 2025-11-17 | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 198 | Cabo de Santo Agostinho | NORDESTE | NORDESTE 2 | 2025-11-28 | 2025-11-30 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 285 | Freguesia do Ó (Projeto Olimpo) | SP CAPITAL | SP3- ZONA NORTE/ SUL | 2025-09-26 | 2025-09-29 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 286 | Maracanã (Projeto Olimpo) | RJ | RJ 1 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 287 | BH Santa Efigência (Projeto Olimpo) | MG | MG | 2025-11-14 | 2025-11-17 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 242 | Barreiras | BA/SE | BA/SE 2 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 204 | Avenida Recife | NORDESTE | NORDESTE 2 | 2025-11-28 | 2025-11-30 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 238 | Olinda | NORDESTE | NORDESTE 2 | 2025-11-28 | 2025-11-30 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 291 | Nova Iguaçu II (Projeto Olimpo) | RJ | RJ 2 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 292 | Niteroi Ponte (Projeto Olimpo) | RJ | RJ 3 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 293 | São Gonçalo Alcântara (Projeto Olimpo) | RJ | RJ 3 | 2025-02-03 | 2025-02-07 | 2025-02-03 | 2025-02-13 | TC 21 | 41 | 41 | 0 | 100% | MC33 | 4 | 4 | 0 | 100%
| 294 | Boulevard (Projeto Olimpo) | RJ | RJ 1 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 295 | Itatiba (Projeto Olimpo) | SP INTERIOR | SP8 - INTERIOR | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-08-06 | 2025-08-15 | JOYA A6 | 30 | 30 | 0 | 100% | Skorpio X5 | 4 | 4 | 0 | 100%
| 51 | Brasília Sul (combro) | C.OESTE | C.OESTE 1 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 251 | Nossa Senhora do Socorro | BA/SE | BA/SE 2 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 262 | Boa Viagem (Projeto Olimpo) | NORDESTE | NORDESTE 2 | 2025-11-28 | 2025-11-30 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 299 | Vitória Aeroporto | RJ | RJ 3 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 284 | Benfica (Projeto Olimpo) | NORDESTE | NORDESTE 2 | 2025-11-28 | 2025-11-30 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 301 | Ribeirão Preto Vargas (Projeto Olimpo) | SP INTERIOR | SP9- INTERIOR | 2025-09-26 | 2025-09-29 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 302 | Galeão (Projeto Olimpo) | RJ | RJ 2 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 303 | Sorocaba Santa Rosália (Projeto Olimpo) | SP INTERIOR | SP7 - INTERIOR | 2025-09-26 | 2025-09-29 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 304 | Teresina Kennedy (Projeto Olimpo) | MA/PI | MA/PI | 2025-11-14 | 2025-11-17 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 289 | Maceió Farol (Projeto Olimpo) | NORDESTE | NORDESTE 2 | 2025-11-28 | 2025-11-30 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 52 | Ceilândia (Projeto Olimpo) | C.OESTE | C.OESTE 1 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 101 | Taguatinga Areal | C.OESTE | C.OESTE 1 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 296 | Brasília Park (Projeto Olimpo) | C.OESTE | C.OESTE 1 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 288 | Aracajú Adélia Franco (Projeto Olimpo) | BA/SE | BA/SE 2 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 306 | Taguatinga Shopping (Projeto Olimpo) | C.OESTE | C.OESTE 1 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 311 | São Luiz Angelim | MA/PI | MA/PI | 2025-11-18 | 2025-11-19 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 312 | Campinas abolição (Projeto Olimpo) | SP INTERIOR | SP8 - INTERIOR | 2025-09-30 | 2025-10-01 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 313 | Santos Ana Costa (Projeto Olimpo) | SP INTERIOR | SP10 - SP INTERIOR | 2025-09-30 | 2025-10-01 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 314 | Foz do Iguaçu | SUL | SUL | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-08-06 |  | TC21 | 35 | 34 | 1 | 97.14% | Skorpio X5 | 4 | 1 | 3 | 25%
| 316 | Carioca (Projeto Olimpo) | RJ | RJ 2 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 317 | Fortaleza Montese (Projeto Olimpo) | CEARÁ | CEARÁ | 2025-11-18 | 2025-11-19 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 318 | Jóquei Clube (Projeto Olimpo) | CEARÁ | CEARÁ | 2025-11-18 | 2025-11-19 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 319 | Fortaleza Mister Hull | CEARÁ | CEARÁ | 2025-11-18 | 2025-11-19 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 308 | Brasília ASA Norte (Projeto Olimpo) | C.OESTE | C.OESTE 1 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 297 | Teixeira de Freitas | BA/SE | BA/SE 2 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 322 | Belém Augusto Montenegro | NORTE | NORTE | 2025-12-01 | 2025-12-02 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 323 | Juiz de Fora | MG | MG | 2025-11-18 | 2025-11-19 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 324 | Serra | RJ | RJ 3 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 325 | Macapá Zona Norte | NORTE | NORTE | 2025-12-01 | 2025-12-02 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
Antecipar | 327 | São José do Rio Preto -Anísio Haddad (Loja Orgânica) | SP INTERIOR | SP9 - INTERIOR | 2025-09-30 | 2025-10-01 |  |  |  | 3 | 3 |  | 100% |  |  |  |  | #DIV/0!
| 329 | Santa Rosa Cuiabá (Loja Orgânica) | MT/RO/AC | MT | 2025-11-28 | 2025-11-30 | 2025-08-18 |  | TC21 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 330 | Cais do Porto (Loja Orgânica) | CEARÁ | CEARÁ | 2025-11-18 | 2025-11-19 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 332 | Bangu Avenida Brasil | RJ | RJ 1 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 290 | Mangabeira (Projeto Olimpo) | NORDESTE | NORDESTE 2 | 2025-11-28 | 2025-11-30 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 336 | Guarujá Vicente Carvalho | SP INTERIOR | SP10 - SP INTERIOR | 2025-09-30 | 2025-10-01 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 337 | Barueri- Avenida do Café | SP CAPITAL | SP4- NOVO | 2025-09-30 | 2025-10-01 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
| 338 | Santa Cruz Varandas | RJ | RJ 1 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-08-15 | 2025-08-21 | TC21 | 35 | 35 | 0 | 100% | MC33 | 4 | 4 | 0 | 100%
| 326 | São José do Rio Preto Centro | SP INTERIOR | SP9 - INTERIOR | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-27 | 2025-06-30 | TC21 | 35 | 35 | 0 | 100% | MC33 | 4 | 4 | 0 | 100%
| Total |  | - | - | - | - | - | - | - | 1521 | 1295 | 226 | 85.14% | - | 148 | 94 | 54 | 63.51%

## CD
Nº | CD | Cidade | Regional | Categoria | Data |  |  | Coletores - Mercearia |  |  |  |  | Coletores - Frio
|  |  | Regional |  | Programada | Inicio | Fim | Modelo | Qtde Dispositivo (Fisico) | Qtde Dispositivo Ativo (Urmobo) | Rollout (Pendentes) | Percentual | Modelo | Qtde Dispositivo (Fisico) | Qtde Dispositivo Ativo (Urmobo) | Rollout (Pendentes) | Percentual
910 | ARUJA | ARUJÁ | SP | SECO | 2025-09-15 | 2025-07-22 |  | MC33 | 166 | 147 | 19 | 88.55% | --- | --- | --- | --- | ---
911 | CD PAULISTA | PAULISTA | PE | SECO ¦ FRIGORIFICADOS | 2025-07-14 | 2025-07-22 | 2025-08-12 | MC33 | 73 | 73 | 0 | 100% | MC93 | 12 | 12 | 0 | 100%
914 | CD FEIRA DE SANTANA | FEIRA DE SANTANA | BA | SECO | 2025-08-02 | 2025-06-25 |  | MC33 | 60 | 37 | 23 | 61.67% | MC93 | 12 | 0 | 12 | 0%
915 | CD CAJAMAR | CAJAMAR | SP | SECO | 2025-12-01 | 2025-04-15 |  | MC33 | 227 | 176 | 51 | 77.53% | --- | --- | --- | --- | ---
916 | CD BURITIS | GOIÂNIA | GO | SECO | 2025-08-04 | 2025-09-01 |  | MC33 | 32 | 0 | 32 | 0% | --- | --- | --- | --- | ---
917 | CD MESQUITA | RIO DE JANEIRO | RJ | FRIGORIFICADOS | 2025-08-18 | 2025-08-29 |  | --- | 1 | 1 | 0 | 100% | MC93 | 48 | 25 | 23 | 52.08%
919 | CD CUIABA | CUIABÁ | MT | SECO | 2025-08-04 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | MC33 | 30 | 30 | 0 | 100% | --- | --- | --- | --- | ---
920 | CD MARACANAÚ | CAUCAIA | CE | SECO | 2025-08-11 | 2025-07-14 | 2025-08-20 | MC33 | 55 | 52 | 3 | 94.55% | --- | --- | --- | --- | ---
921 | CD BELÉM | BELÉM | PA | SECO | 2025-12-01 | 2025-07-14 |  | MC33 | 44 | 37 | 7 | 84.09% | --- | --- | --- | --- | ---
922 | CD RIO | RIO DE JANEIRO | RJ | SECO | 2025-09-15 | 2025-03-27 |  | MC33 | 119 | 83 | 36 | 69.75% | --- | --- | --- | --- | ---
956 | CD ANHANGUERA | SÃO PAULO | SP | FRIGORIFICADOS | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-08-20 | MC93 | 96 | 96 | 0 | 100% | MC93 | 106 | 96 | 10 | 90.57%
923 | CD MANAUS | MANAUS | AM | SECO | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | MC33 | 42 | 42 | 0 | 100% | --- | --- | --- | --- | ---
Total |  | - | - | - | - | - | - | - | 945 | 774 | 171 | 81.9% | --- | 178 | 133 | 45 | 74.72%

## Lojas
LOJAS | FEV_25 |  | MAR_25 | ABR_25 | MAI_25 |  | JUN_25 |  | JUL_25 |  | AGO_25 |  | SET_25 |  | OUT_25 |  | NOV_25 |  | DEZ_25 |  | %
| Q1 | Q2 |  |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Coletores
BA/SE 1 - 30 Lojas | [15 empty] | Inicio |  |  |  |  | 0%
C.OESTE - 17 Lojas | [15 empty] | Inicio |  |  |  |  | 0%
CEARÁ - 15 Lojas | [16 empty] | Inicio |  |  |  | 0%
MA/PI - 9 Lojas | [16 empty] | Inicio |  |  |  | 0%
MG - 9 Lojas | [16 empty] | Inicio |  |  |  | 0%
MS - 6 Lojas | [17 empty] | Inicio |  |  | 0%
MT/RO/AC - 10 Lojas | [10 empty] | Inicio | [9 empty] | 10%
NORDESTE - 28 Lojas | [17 empty] | Inicio |  |  | 0%
NORTE - 15 Lojas | [18 empty] | Inicio |  | 0%
RJ - 42 Lojas | Inicio | [19 empty] | 9.5%
SP CAPITAL - 59 Lojas | Inicio | [19 empty] | 12%
SP INTERIOR - 40 Lojas | Inicio | [19 empty] | 20%
SUL - 10 Lojas | [10 empty] | Inicio | [9 empty] | 95%

## CDs
CDS | JAN_24 |  | FEV_24 |  | MAR_24 |  | ABR_24 |  | JUN_24 | MAR_25 | ABR_25 | MAI_25 | JUN_25 |  | JUL_25 |  | AGO_25 |  | SET_25 |  | OUT_25 |  | NOV_25 |  | JUL_25 |  | AGO_25 |  | SET_25 |  | OUT_25 |  | NOV_25 |  | DEZ_25 |  | DEZ_25 |  | %
| Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 |  |  |  | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Q1 | Q2 | Coletores
Anhanguera - 956 | [15 empty] | Inicio | [22 empty] | 95%
Paulista - 911 | [15 empty] | Inicio | [22 empty] | 99%
Feira de Santana - 914 | [13 empty] | Inicio | [24 empty] | 30%
Arujá - 910 | [15 empty] | Inicio | [22 empty] | 29%
Manaus - 923 | [16 empty] | Inicio | [21 empty] | 50%
Mesquita - 922 | [16 empty] | Inicio | [21 empty] | 33%
Rio de Janeiro - 917 (Frio) | [17 empty] | Inicio | [20 empty] | 0%
GO Buritis - 916 | [17 empty] | Inicio | [20 empty] | 0%
Marcanau - 920 | [17 empty] | Inicio | [20 empty] | 41%
Cuiabá - 919 | [16 empty] | Inicio | [21 empty] | 0%
Belém - 921 | [14 empty] | Inicio | [23 empty] | 44%
Cajamar - 910 | [15 empty] | Inicio | [22 empty] | 37%

## Status
Lojas | Total Equipamentos | MDM Urmobo | Restantes | Evolução
Piso | 10605 | 1215 | 9390 | 11.46%
Receb | 1212 | 94 | 1118 | 7.756%
CD´s: | Total Equipamentos | MDM Urmobo | Restantes | Evolução
MC33 | 829 | 774 | 55 | 93.37%
MC93 | 181 | 133 | 48 | 73.48%